## 타임라인
프로젝트 타임라인
프로젝트 이름 |  | [4차 4기] OCR을 활용한 카페메뉴 추천 웹 |  |  |  |  | 오자매
프로젝트 관리자 |  | 김란아, 문수민, 신동수, 이지원, 허무지 |  |  |  |  | 19년 4월 30일 - 19년 5월 23일
단계 |  |  | 세부정보 | [13 empty] | Q2
[5 empty] | 5월 1주 |  |  |  |  | 5월 2주 | [6 empty] | 5월 3주 | [6 empty] | 5월 4주
| 프로젝트 주: |  |  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1 | 프로젝트 구상 및 착수 |  | - 계획 검토(전원) | bar: 30; 5월 4주 24
- 착수(전원) | bar: 5월 1주 3 to 5월 2주 6; 5월 2주 10 to 5월 3주 13
- 중간점검(전원) | bar: 5월 1주 3 to 5월 2주 6; 5월 2주 10 to 5월 3주 13
2 | 프로젝트 정의 및 계획 |  | - OCR API (구글) 사용 가능성 확인(문수민, 신동수, 허무지) | bar: 5월 1주 3 to 5월 2주 8
- 데이터 연결 비교(신동수) | bar: 5월 1주 3 to 5월 2주 7
- 리뷰사이트 및 크롤링 실행방법 확인(전원) | bar: 5월 1주 3 to 5월 2주 6
3 | 프로젝트 착수 및 실행 |  | -웹 크롤링을 통한 데이터 수집(김란아, 신동수, 이지원) | bar: 5월 1주 3 to 5월 2주 7
-크롤링 데이터 DB 연결(이지원) | bar: 5월 2주 7
-이미지에서 텍스트 도출 (OCR API)(문수민, 신동수, 허무지) | bar: 5월 1주 4 to 5월 2주 9
-웹 연결 실행(장고, 자바)(김란아, 신동수, 이지원) | bar: 5월 1주 4 to 5월 3주 14
-데이터 전처리(크롤링, OCR)(문수민, 신동수, 허무지) | bar: 5월 2주 8 to 5월 3주 13
-데이터 전처리(날씨)(문수민) | bar: 5월 2주 9
-데이터 전처리(리뷰데이터 NLU처리)(문수민, 허무지) | bar: 5월 2주 10 to 5월 3주 13
-결과에 필요한 데이터 완성(가중치)(문수민, 신동수, 허무지) | bar: 5월 2주 10 to 5월 3주 13
-메뉴 데이터 DB 연동(문수민) | bar: 5월 3주 13 to 5월 3주 14
-실시간 날씨 데이터 가져오기(허무지) | bar: 5월 3주 13 to 5월 3주 15
-웹사이트 디자인(김란아, 이지원) | bar: 5월 3주 16 to 5월 4주 21
-웹(장고) : 파일업로드 창 구현(신동수 ,이지원) | bar: 5월 3주 16 to 5월 4주 21
-웹(장고) : 페이지 연결(신동수) | bar: 5월 3주 16 to 5월 4주 21
-웹(장고) : 결과 창 구현(문수민, 신동수) | bar: 5월 3주 16 to 5월 4주 21
4 | 프로젝트 성과 및 제어 |  | -TEST 및 수정(전원) | bar: 5월 4주 20 to 5월 4주 23
-보고서 작성(김란아, 허무지) | bar: 5월 4주 21 to 5월 4주 23
-ppt(김란아, 허무지) | bar: 5월 4주 21 to 5월 4주 22
5 | 프로젝트 종료 |  | -발표(허무지) | bar: 5월 4주 23

## 조별일지
2019-04-30
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 리뷰 사이트 찾아서 IBM watson dicovery 구동해보고 사용가능한 사이트 선정
[문수민] | 새로운 방안 찾고 그 방안에 대한 자료 검색
[신동수] | orc 프로그램 찾고 구동해보기
[이지원] | 리뷰 사이트 찾아서 IBM watson dicovery 구동해보고 사용가능한 사이트 선정
[허무지] | 새로운 방안 찾고 그 방안에 대한 자료 검색
실행 내용
[김란아] | 리뷰 사이트 찾아서 IBM watson dicovery 구동해보고 사용가능한 사이트 선정 또 다른 아이디어를 생각해내고 아이디어를 구체화 데이터 셋 open api 찾기
[문수민] | 새로운 방안 찾고 그 방안에 대한 자료 검색 데이터 셋 open api 찾기
[신동수] | orc 프로그램 구동해보기 크롤링으로 자료 수집이 가능한지 검토
[이지원] | 리뷰 사이트 찾아서 IBM watson dicovery 구동해보고 사용가능한 사이트 선정 또 다른 아이디어를 생각해내고 아이디어를 구체화 데이터 셋 open api 찾기
[허무지] | sns open api 사용할 수 있는지 알아보기 새로운 방안 찾고 그 방안에 대한 자료 검색 데이터 셋 open api 찾기
문제점 -1 안의 한계점에 대해 논의 논의점. 데이터를 어디서 구했는가? / 데이터로 무엇을 하려고 하나? 무엇을 분석할 것인가? 1안 크롤링 말고 데이터를 얻을 다른 방법을 생각하던가. 2안 크롤링 할거면, 사이트를 찾아야 하고. ----- 주제를 못정함. 머신러닝 이용 , DB, web 이용을 고려해서 주제 (데이터 + 목적) 정해오기.
2019-05-02
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 머신러닝 이용 , DB, web 이용을 고려해서 주제 (데이터 + 목적) 정해오기
[문수민] | 머신러닝 이용 , DB, web 이용을 고려해서 주제 (데이터 + 목적) 정해오기
[신동수] | 메뉴 크롤링으로 데이터 수집 가능한지 테스트 크롤링 후의 방안 구체적으로 진행
[이지원] | 머신러닝 이용 , DB, web 이용을 고려해서 주제 (데이터 + 목적) 정해오기
[허무지] | 머신러닝 이용 , DB, web 이용을 고려해서 주제 (데이터 + 목적) 정해오기
실행 내용
[김란아] | 머신러닝, DB 아이디어 제안 및 검토 전통가옥 빅데이터를 활용한 관광 어플 만들기 논의
[문수민] | 머신러닝, DB 아이디어 회의 및 질문 마련 건강 검진, 진료 내역을 활용한 주제 선정 논의
[신동수] | 크롤링셀레늄 시도, 요기요 페이지 크롤링 방법 질문 OCR google 방식 시도 했으나 실패
[이지원] | 머신 러닝, DB를 활용한 아이디어 회의 질병, 음식 메뉴 등의 주제별로 현실 가능성 검토
[허무지] | naver, daum에서 웹크롤링 실현 가능성 있는지 확인 아이디어 회의 참여
문제점 | 요기요 웹 크롤링 방법 구체화 필요. 데이터 컬럼 선정 필요
2019-05-03
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 요기요 크롤링 방안 찾기
[문수민] | 요기요 크롤링 방안 찾기
[신동수] | 요기요 크롤링 방안 찾기
[이지원] | 요기요 크롤링 방안 찾기
[허무지] | 요기요 크롤링 방안 찾기
실행 내용
[김란아] | Django를 이용한 크롤링 방안 찾기
[문수민] | 크롤링 결과 DataFrame 형태로 도출하는 코드 작성
[신동수] | 요기요 크롤링 페이지 내용을 모아오는 코드 작성
[이지원] | 크롤링 결과 DataFrame 형태로 도출하는 코드 작성
[허무지] | Django를 이용한 크롤링 방안 찾기
문제점
19년 5월 5일~6일
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 요기요 data crawling , DataFrame화 하기, 샘플데이터 만들기
[문수민] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
[신동수] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
[이지원] | 요기요 data crawling , DataFrame화 하기, DB에 연결하기,
[허무지] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
실행 내용
[김란아] | 요기요 data crawling , DataFrame화 하기, 샘플데이터 만들기
[문수민] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
[신동수] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
[이지원] | 요기요 data crawling , DataFrame화 하기, DB에 연결하기
[허무지] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
문제점
2019-05-07
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 요기요 data crawling, DataFrame화 하기, DB에 연결하기
[문수민] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
[신동수] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
[이지원] | 요기요 data crawling , DataFrame화 하기, DB에 연결하기
[허무지] | OCR google api 연구-이미지 분석 후 텍스트 도출 후 DB화
실행 내용
[김란아] | 크롤링 할 목록을 만들어서 크롤링 실행한 후 DB에 저장해 결과 출력
[문수민] | ocr python code 수정, 메뉴 목록 선정 기준 찾기
[신동수] | ocr python code 수정 및 보완, 강사님과 심도깊은 대화(앞으로 진행 방향에 대해)
[이지원] | 크롤링 할 목록을 만들어서 크롤링 실행한 후 DB에 저장해 결과 출력
[허무지] | 메뉴 목록 선정 기준 찾기
문제점 | 파스쿠찌의 모든 메뉴 정리해서 테이블로 만들고 이미지 파일에서 추출한 텍스트 DF과 비교한 결과만 추출한 DF2를 만들었음 문제1) 그런데 메뉴가 단어로 구분되기 때문에 단어를 조합해서 없는 메뉴를 만들어 내는 문제가 발생함 ex) 이미지 파일에서 그린티, 아이스 등등 추출되었음. 그런데 메뉴에 없는 <아이스 그린티>, <그린티>라는 메뉴를 만들어냄 문제2) 그라나따를 그라나때로 인식하는 문제. 그라나따가 포함되는 메뉴의 경우 ex) <망고 요거트 그라나따>라는 메뉴를 <망고 요거트>까지만 불러옴
2019-05-08
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 웹사이트 구현 프로그래밍 언어 정하기 + 실현 가능성 점검
[문수민] | 메뉴 오류 수정(일부는 일단 보류), 데이터 전처리 할 일 목록 작성
[신동수] | 메뉴 오류 수정, 웹 구현 방법 질문
[이지원] | 웹사이트 구현 프로그래밍 언어 정하기 + 실현 가능성 점검
[허무지] | 메뉴 오류 수정(일부는 일단 보류), 데이터 전처리 할 일 목록 작성
실행 내용
[김란아] | 웹사이트 구현 방법 모색 + Spring으로 웹사이트 구축 시도
[문수민] | java에서 ocr 구현 후 파일로 변환
[신동수] | Django로 웹 구현 되는지 시도
[이지원] | 웹사이트 구현 방법 모색 + Spring으로 웹사이트 구축 시도
[허무지] | java에서 ocr 구현 후 파일로 변환
문제점 | java에 DF 처럼 넣을 방법을 찾아야 한다.--보류 내일까지 자바, Django로 각각 웹사이트 구현 시도. -내일까지 할 예정 내일까지 수민 /무지 데이터 전처리 시도.
2019-05-09
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | OCR google api 결과 웹(스프링 이용)에 출력
[문수민] | 5/17일 기준 날짜 처리, 날짜 -> 날씨 값 인코딩
[신동수] | Django로 웹 구현 되는지 시도
[이지원] | OCR google api 결과 웹(스프링 이용)에 출력
[허무지] | 메뉴별 리뷰 분리, 메뉴별 빈도수 산출(전체, 비온날, 비안온날),메뉴 null값 제거
실행 내용
[김란아] | 스프링을 이용해 OCR 결과 웹에 출력하는 코드 작성 및 구현
[문수민] | 5/17일 기준 날짜 처리, 날짜 -> 날씨 값 인코딩,메뉴별 빈도수 산출,쿼리 짜기
[신동수] | Django로 웹 구현, DB연결 test
[이지원] | 스프링을 이용해 OCR 결과 웹에 출력하는 코드 작성 및 구현
[허무지] | 메뉴별 리뷰 분리, 메뉴별 빈도수 산출,메뉴 null값 제거,쿼리 짜기
문제점 | 웹페이지에서 원격으로 이미지 읽어와서 ocr 구현하는 코드 필요 리뷰 personal insight, 맛- 퀄리티 항목 5점 가중치 문제? 펄스널 인사이트 범위와 맞춰서 Ajax을 이용해서 한 페이지 내에서 파일업로드와 결과 출력을 가능하게 해야함, 웹을 언제까지 할것인가? -- 일단 java와 python으로 둘다 진행
2019-05-10
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 스프링을 이용해 OCR 결과 웹페이지에 구현, java로 OCR 데이터 전처리 방법 찾기
[문수민] | OCR 인식 후 메뉴를 뽑아와서 추천해주는 연동 처리, personal insight
[신동수] | Django로 웹 구현 - DB연결 test
[이지원] | 스프링을 이용해 OCR 결과 웹페이지에 구현, java로 OCR 데이터 전처리 방법 찾기
[허무지] | OCR 인식 후 메뉴를 뽑아와서 추천해주는 연동 처리, personal insight
실행 내용
[김란아] | java로 OCR 데이터 전처리 방법 찾기, 스프링과 파이썬 연동 방법
[문수민] | OCR 인식 후 메뉴를 뽑아와서 추천해주는 연동 처리, personal insight
[신동수] | Django로 웹 구현 - DB연결 test, 장고 - OCR 연결
[이지원] | java로 OCR 데이터 전처리 방법 찾기, 스프링과 파이썬 연동 방법
[허무지] | OCR 인식 후 메뉴를 뽑아와서 추천해주는 연동 처리, personal insight
문제점 | NLU 긍 부정이 각 문장마다 나와서 어떻게 묶을 것인가. (메뉴 별로 낼지, 리뷰별로 낼지. ) 메뉴 별 비오는 날 여부에 따른 값은 따로 도출해야 하는가.(ㅇ) 자바, 장고 둘 다 갈지, 하나로 모을지. 자바 - 이미지 파일 업로드, OCR 인식 어떻게 할지 샘플 찾아서 따라하고 있음. 연결 여부가 문제.
2019-05-13
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | java로 OCR 데이터 전처리 방법 찾아 웹에 결과 출력
[문수민] | NLU로 리뷰 긍 부정 도출, 데이터 전처리
[신동수] | Django로 OCR 연결, 웹사이트 보충
[이지원] | 스프링과 파이썬 연동해서 웹에 결과 출력
[허무지] | NLU로 리뷰 긍 부정 도출, 데이터 전처리
실행 내용
[김란아] | java로 OCR 데이터 전처리 방법 찾아 웹에 결과 출력
[문수민] | NLU로 리뷰 긍 부정 도출, 데이터 전처리 (정규화)
[신동수] | Django로 OCR 연결, 웹사이트 보충
[이지원] | 스프링과 파이썬 연동해서 웹에 결과 출력
[허무지] | NLU로 리뷰 긍 부정 도출, 데이터 전처리 (정규화)
문제점
2019-05-14
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | Django DB연결 함수 만들기, Django 공부
[문수민] | 데이터 전처리 -각 항목별로 우선순위 정하기
[신동수] | Django로 OCR 연결, 웹사이트 보충, 데이터 전처리
[이지원] | Django DB연결 함수 만들기, Django 공부
[허무지] | 데이터 전처리 -각 항목별로 우선순위 정하기
실행 내용
[김란아] | Django 웹 구현 공부 및 Django DB 연결 시도
[문수민] | 데이터 전처리 가중치 합산 -AHP이용, Django 공부
[신동수] | Django로 OCR,DB 연결, 웹사이트 보충, 데이터 전처리
[이지원] | Django 웹 구현 공부 및 Django DB 연결 시도
[허무지] | 데이터 전처리 가중치 합산 , 업로드 당일 날씨 API 연동
문제점
2019-05-15
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | Django DB연결 함수 만들기, Django 공부
[문수민] | 메뉴 별 결과 CSV 파일을 DB에 넣기
[신동수] | Django로 OCR 연결, 웹사이트 보충, 데이터 전처리
[이지원] | Django DB연결 함수 만들기, Django 공부
[허무지] | 업로드 당일 날씨 API 연동
실행 내용
[김란아] | Django DB연결 함수 만들기, Django 공부
[문수민] | 메뉴 별 결과 CSV 파일을 DB에 넣기
[신동수] | Django로 OCR 연결, 웹사이트 보충, 데이터 전처리
[이지원] | Django DB연결 함수 만들기, Django 공부
[허무지] | 업로드 당일 날씨 API 연동
문제점
2019-05-16
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 부트스트랩을 이용해 웹 디자인
[문수민] | 데이터 전처리 함수 나누기
[신동수] | 웹 페이지 연결
[이지원] | 웹 이미지 업로드 구성
[허무지] | html
실행 내용
[김란아] | 부트스트랩을 이용해 웹 디자인
[문수민] | 데이터 전처리 함수 나누기
[신동수] | 웹 페이지 연결 , 웹페이지 세부 구현(db,디자인,ocr 값 주고받기 구현) , 완성
[이지원] | 웹 이미지 업로드 구성
[허무지] | 결석
문제점
2019-05-17
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 부트스트랩을 이용한 세부 웹 디자인
[문수민] | 데이터 전처리 함수 나누기
[신동수] | Django , 웹페이지 세부구현
[이지원] | 이미지 업로드 구성, 웹 디자인
[허무지] | 업로드 당일 날씨 API 연동
실행 내용
[김란아] | 부트스트랩을 이용한 세부 웹 디자인
[문수민] | 데이터 전처리 함수 나누기
[신동수] | Django , 웹페이지 세부구현
[이지원] | 이미지 업로드 구성, 웹 디자인
[허무지] | 업로드 당일 날씨 API 연동
문제점 | 이미지를 삽입할 경우 반응형 웹에서 버튼 배치가 작동하지 않음.
19년 5월 18일 ~ 19일
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 부트스트랩을 이용한 웹 디자인
[문수민] | 웹 페이지 연동 구현
[신동수] | 웹페이지 연동 이론공부
[이지원] | 부트스트랩을 이용한 웹 디자인
[허무지] | 현재 시각에 맞춘 기상값 도출
실행 내용
[김란아] | 부트스트랩을 이용한 웹 디자인
[문수민] | 웹 페이지 연동 구현
[신동수] | 웹페이지 연동 이론공부
[이지원] | 부트스트랩을 이용한 웹 디자인
[허무지] | 현재 시각에 맞춘 기상값 도출
문제점
2019-05-20
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 웹 디자인 세부사항 수정
[문수민] | 웹 구현 세부사항 수정
[신동수] | 웹페이지 연동 완료하기
[이지원] | 웹 디자인 세부사항 수정
[허무지] | 보고서 초안 작성
실행 내용
[김란아] | 웹 디자인 세부사항 수정
[문수민] | 웹 구현 세부사항 수정
[신동수] | 웹페이지 연동완료 완성
[이지원] | 웹 디자인 세부사항 수정
[허무지] | 보고서 초안 작성
문제점
2019-05-21
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 발표 ppt 및 결과 보고서 작성
[문수민] | 웹 구현 세부사항 수정 및 보고서 작성
[신동수] | 모바일 어플리케이션 알아보고 구현해보기
[이지원] | 웹 디자인 수정 및 보고서 작성
[허무지] | 발표 ppt 및 결과 보고서 작성
실행 내용
[김란아] | 발표 ppt 및 결과 보고서 작성
[문수민] | 웹 구현 세부사항 수정 및 보고서 작성
[신동수] | 모바일 어플리케이션 출력까지 확인
[이지원] | 웹 디자인 수정 및 보고서 작성
[허무지] | 발표 ppt 및 결과 보고서 작성
문제점
2019-05-22
1조 조별일지
오늘의 계획
[김란아] | 웹 디자인 최종 수정 및 완성
[문수민] | 웹 구현 최종 완성
[신동수] | 웹 구현 최종 완성 ,정리
[이지원] | 웹 디자인 최종 수정 및 완성
[허무지] | 발표용 ppt 제작 및 발표 준비
실행 내용
[김란아] | 웹 디자인 최종 수정 및 완성
[문수민] | 웹 구현 최종 완성
[신동수] | 웹 구현 최종 완성 , 정리
[이지원] | 웹 디자인 최종 수정 및 완성
[허무지] | 발표용 ppt 제작 및 발표 준비
문제점

## 일별 업무 결과 링크
날짜 | 업무 내용 링크
20190430 | https://docs.google.com/document/d/1qwgVB6w7L1PWdFInBLgY5DpMhfEWvH_VpQwCzTMnwvE/edit
20190502 | https://docs.google.com/document/d/1MNQ_UyjhPCy4kumI0XgUx5Q8NRGpIA4lonq6cdx_ZrU/edit
20190503 | https://docs.google.com/document/d/1JtKcRHzhAAGf8jzfV3IIh15HvtZ6Dgo-MBZXnVhzcM4/edit
20190505 | https://docs.google.com/document/d/1W7VFX513Kq-AEplC3JRlvpAbMQV-mY7yc4gSaZ4U8b8/edit
20190506 | https://docs.google.com/document/d/1kEn_VYvkX888knIFjKyRr4MKaNMPBDwjU3JCxKmtjoc/edit
20190507 | https://docs.google.com/document/d/1dglxjtVPmSQg1CaJKXRSgbCKSLI1lW2H4PtybrGWpHM/edit
20190508 | https://docs.google.com/document/d/1BMYk3sNuVRvgam9-4XLzThpjRZchsvQyvF1Kn_j_inw/edit
20190509 | https://docs.google.com/document/d/1RSbpZsxVbeMzG_J9r8MspPpu4fM9A-vpVPBrBmMS_aY/edit
20190510 | https://docs.google.com/document/d/1SPUJ0V9cr7V8xg6Juy9E1DRYJ0M_Mz7RNCpEYfV27Zg/edit
20190513 | https://docs.google.com/document/d/1o2YG0EQJTSbcBz9QlrxfIBos8U4G_RyUgDjfUM0qRiA/edit
20190514 | https://docs.google.com/document/d/1RNei2qQAwqiFRFzGWM3pXrXqjWvqNlbmWEX-DTFMY5Q/edit
20190515 | https://docs.google.com/document/d/1W9n_IGGZD6UmqnwwGi_OSy1OlghlIGrQuqjWKz3vyfQ/edit
20190516 | https://docs.google.com/document/d/1LVQZdD7X4OktB7EnrdinR65pfToYqcc5Ib8D4KFpHlk/edit
20190517 | https://docs.google.com/document/d/1GEm8o6D8jDMxUj1Elykx3vEoaVGqamAYv1e9dHtoaqw/edit